TELŠIŲ REGIONAS. DŪSEIKIŲ SGN (planinis vietų skaičius – 245, 10 asmenų 2019 m. jau gyvens GGN) PERTVARKA

- Dienos užimtumas / socialinės dirbtuvės, 20 vietų, 20 asmenų, 150 kv. m

- Socialinės dirbtuvės, 10 vietų, 10 asmenų (suvenyrų, žaislų, lankstinukų, pakuočių gamyba ir apipavidalinimas ar kt. veiklos);

- Dienos užimtumas / socialinės dirbtuvės, 30 vietų, 30 asmenų

300 kv. m

GGN – 10 vietų (rekonstruos nupirktą namą Plungėje)

- Socialinės dirbtuvės (siuvimas, batų taisymas, stalių dirbtuvės, teritorijų priežiūra ar kt. veiklos) 20 vietų, 20 asmenų, 198 kv. m;

- Dienos užimtumas / socialinės dirbtuvės (steigiamas naujas, asmenims su psichine negalia), 20 vietų, 40 asmenų, 200 kv. m

- Dienos centras asmenims su proto negalia (dienos socialinė globa ir kt. paslaugos), 70 vietų, ne mažiau nei 130 asmenų;

- Socialinės dirbtuvės (dėvėtų rūbų perrūšiavimas, parengimas utilizavimui, pagamintų rankdarbių realizavimas ar kt. veiklos), 20 vietų, 20 asmenų.

1434 kv. m

IŠ VISO LĖŠŲ POREIKIS REGIONUI – 6 220 668 Eur:

spec. slaugai – globai – 792,2 tūkst. Eur;

GGN / savarankiško GN / AB – 2947,4 tūkst. Eur;

dienos centrui, dienos užimtumui / socialinėms dirbtuvėms – 2 481,1 tūkst. Eur.

Sukuriamos iš viso 154 apgyvendinimo paslaugų vietos, iš jų:

116 Dūseikių SGN asmenims (40 specializuotos slaugos- socialinės globos ir 76  GGN / SGN / AB),

38 – suaugusiems neįgaliems asmenims iš savivaldybių.

Sukuriamos iš viso 332 su apgyvendinimu nesusijusios vietos, iš jų:

76 – Dūseikių SGN asmenims,

256 – suaugusiems neįgaliems asmenims iš savivaldybių.

Su apgyvendinimu nesusijusias paslaugas gaus iš viso 412 asmenų, iš jų:

76 Dūseikių SGN asmenys;

336 – suaugę neįgalūs asmenys iš savivaldybių (tame tarpe ir 38 gyvenantys GGN).

Lėšų poreikis GGN / SGN / AB paslaugoms

776 465 Eur

GGN – 10 vietų (statys savivaldybės sklype Rietave)

5 Dūseikių SGN gyv.

5 savivaldybės gyv.

+ 20 gyventojų, kurie gaus institucinę globą tol, kol Dūseikių SGN institucinių paslaugų gavėjų skaičius sumažės iki 99

Ilgalaikė socialinė globa

Dūseikių SGN turimoje infrastruktūroje

79 vietos Dūseikių SGN senyvo amžiaus gyventojams su proto / psichikos negalia

+ 20 vietų slaugomiems gyventojams

40 vietų slaugos–globos namai Telšiuose

Telšių centro „Vilties“ pastate

Kauno g. 9A, Telšiai

1420 kv. m

40 Dūseikių SGN gyv.

Lėšų poreikis – 792 239 Eur

GGN – 10 vietų (pirks namą, pritaikys Viekšniuose)

GGN – 10 vietų (statys savivaldybės sklype Plungėje)

GGN – 10 vietų (statys savivaldybės sklype Plungėje)

Lėšų poreikis su apgyvendinimu nesusijusioms paslaugoms – 1 338 549 Eur

Lėšų poreikis GGN / SGN / AB paslaugoms

767 316 Eur

(2) Dūseikių SGN gyv.,

2 savivaldybės gyv.

Apsaugotas būstas Telšių mieste iki 90 kv. m –

4 vietos (butų įsigijimas, pritaikymas)

Poreikis su apgyvendinimu nesusijusioms paslaugoms

Poreikis GGN: 71 asm., savarankiško GN: 5 asm.,

apsaugotam būstui: 0 asm.

Dienos užimtumas / socialinės dirbtuvės (sodininkystė, vaistažolių auginimas, dekupažas, siuvinėjimas, vilnos vėlimas, žvakių liejimas ar kt. veiklos), 20 vietų, 20 asmenų, 64 kv. m

Projekto vykdytojas – Rietavo savivaldybė

Trumpinimai: GGN – grupinio gyvenimo namai, savarankiško GN – savarankiško gyvenimo namai, AB – apsaugotas būstas, Dūseikių SGN / DSGN – Dūseikių socialinės globos namai.

Schemoje naudojamos spalvos:

projekto vykdytojas – savivaldybė;

projekto vykdytojas ir

paslaugų teikėjas –

Dūseikių SGN;

paslaugų teikėjas –

NVO.

- Socialinės dirbtuvės: kavinė-parduotuvė, 6 vietos, 6 asmenys, 94,56 kv. m;

- Dienos užimtumas / socialinės dirbtuvės (žvakių liejimas dekoravimas, metrikų siuvimas, kvietimų ir atviručių gamyba ar kt. veiklos), 116 vietų, 116 asmenų, 574 kv. m

Veikiantys

GGN

GGN

10 Dūseikių SGN gyv.

(šiuo metu veikia nuomojamame bute, gyvena 5 asmenys,

2019 m. iš VIP lėšų įsigytas namas, į jį iki metų pabaigos bus perkelti 5 gyv. iš buto bei 5 gyv. iš globos namų)

Lėšų poreikis su apgyvendinimu nesusijusioms paslaugoms – 336 920 Eur

Lėšų poreikis GGN / SGN / AB paslaugoms

357 905 Eur

Lėšų poreikis su apgyvendinimu nesusijusioms paslaugoms – 771 854 Eur

Lėšų poreikis GGN / SGN / AB paslaugoms

1 045 695 Eur

Lėšų poreikis su apgyvendinimu nesusijusioms paslaugoms – 33 724 Eur

GGN / savarankiško GN:

26 Dūseikių SGN gyv.,

14 savivaldybės gyv.

GGN – 10 vietų (pirks namą, pritaikys Mažeikiuose)

GGN – 10 vietų (pirks sklypą, statys Mažeikiuose)

GGN / savarankiško GN – 10 vietų (pirks namą Rainiuose, Ryškaičiuose ar Degaičiuose (1 km nuo Telšių), pritaikys)

GGN – 10 vietų (pirks namą, pritaikys Telšiuose)

GGN – 10 vietų (pirks namą, pritaikys Telšiuose)

GGN – 10 vietų (pirks namą, pritaikys Telšiuose)

PLUNGĖS R. SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE (vietų normatyvas – 64)

RIETAVO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE (vietų normatyvas – 14)

MAŽEIKIŲ R. SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE (vietų normatyvas – 98)

TELŠIŲ R. SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE (vietų normatyvas – 77)

23 Dūseikių gyv.,

7 savivaldybės gyv.

20 Dūseikių SGN gyv.,

10 savivaldybės gyv.

Poreikis specializuotai slaugai–globai: 60 asmenų;

soc. globai: 79 asmenims